**รายงานการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือนหลัง**

**วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.-16.30 น. และ 17 มีนาคม 2563**

**ห้องผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย**

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

**1.นางสาวอำพร บุศรังษี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ประธาน**

**2.นายพลากร จินตนาวิวัฒน์ ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมการใช้กฎหมาย กรรมการ**

**3.นายสุพจน์ อาลีอุสมาน หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองสิทธิ กรรมการ**

**4.นางมานิตย์พิรักษา หัวหน้ากลุ่มอนวยการ กรรมการ**

**5.นางมะลิลา ต้นติยุทธ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เลขานุการ**

**1.การปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม-มีนาคม 2563 )**

 ได้มีการพิจารณาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานแล้วพบว่าเดือนมีนาคม งบประมาณจะไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายจึงมอบให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ทำบันทึกขึ้นกรมอนามัยให้พิจารณา รายละเอียดดังนี้

 **รายยละเอียดแผนการดำเนินงานระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2563 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **ระยะเวลา** | **งบประมาณ** |
| **แผนบูรณาการ** |  |  | **388,845** |
| **โครงการพัฒนากฎหมาย** |  |  | **116,775** |
| **1** | ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข | คณะกรรมการ | 4 มีค.63 | 102,650 |
| **2** | ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข | อนุกรรมการ | 24 กพ.63 | 14,125 |
| **โครงการคุ้มครองสิทธิ** |  |  | **65,345** |
| **3** | ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ | คณะกรรมการ | มีค. สัปดาห์ที่ 3 | 21,865 |
| **4** | การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ | อนุกรรมการ | มีค. สัปดาห์ที่ 1 | 14,480 |
| **5** | ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความเห็นต่อกม.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดฯ | อนุกรรมการ | 21 กพ.63 | 29,000 |
| **โครงการส่งเสริมการใช้กฎหมาย** |  |  | **206,725** |
| **6** | ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข | อนุกรรมการ | มีค. สัปดาห์ที่ 4 | 19,125 |
| **7** | ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนงาน/มาตรการการพัฒนาและขับเคลื่อนการบังคับใช้กม.ฯ ครั้งที่ 1 | ส่วนกลาง สสจ.อปท.ภาคี | 26 กพ.63 | 41,400 |
| **8** | ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนงาน/มาตรการการพัฒนาและขับเคลื่อนการบังคับใช้กม.ว่าด้วยการสาธารณสุข (2564-2568) ครั้งที่ 2 | ส่วนกลาง สสจ.อปท.ภาคีเครือข่าย | มีค. สัปดาห์ที่ 2 | 41,400 |
| **9** | ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการบังคับใช้กฎหมายและการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น | ส่วนกลางและผู้เชี่ยวชาญ | มีค. สัปดาห์ที่ 3 | 3,800 |
| **10** | ประชุมทางไกล Teleconference ในระดับผู้รับผิดชอบงานของจังหวัด | ผู้รับผิดชอบงานของจังหวัด | มีค. สัปดาห์ที่ 1 | 3,000 |
| **11** | ค่าจ้างเหมาบริการ นิติกร นวก.สธ พขร. นวก.คอมฯ |  | มีค. | 90,000 |
| **12** | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ | นวก. | 24-29 กพ.63 | 8,000 |
| **แผนบุคลากรภาครัฐ** |  |  | **38,200** |
| **ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ** |  |  |  |
| **13** | ค่าเช่าบ้าน | ข้าราชการ | กพ./มีค. | 38,200 |
| **รวมงบประมาณ** |  |  | **427,045** |

**หมายเหตุ :** งบที่ขอสนับสนุน 427,045 **หัก** งบที่เหลืออยู่ 183,553.51 เท่ากับ 243,491.49 บาท

 ขอสนับสนุน 240,000 บาท ดังนี้

1.งบบูรณาการ 204,000 บาท

2.งบบุคลากรภารัฐ 36,000 บาท

**2.การจัดทำแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน –กันยายน 2563) เพื่อคีย์ในระบบ DOC**

ประกอบด้วย 3 แผน ดังนี้ 6 โครงการ

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ได้รับ 55,130 บาท

 **มี 1 โครงการ โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ 1 กิจกรรม คือ ค่าเช่าบ้าน**

 แผนบูรณาการบริหารจัดการมลพิษ ได้รับ 3,034,636 บาท

 **มี 4 โครงการ คือ โครงการส่เสริมและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย**

 **โครงการคุ้มครองสิทธิประชาชนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม**

 **โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย**

 **โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร : สู่กรมอนามัย 4.0**

**30 กิจกรรม ประกอบด้วย**

 1.จัดอบรมจพง.สธ.ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งจพง.สธ.ตาม พรบ.พ.ศ. 2535

2.ประชุมโดย Teleconference ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนบังคับใช้กม.(สสจ.)

3.ประชุมทางไกลโดยTeleconference แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนบังคับใช้กม.ผู้ปฏิบัติ

4.กำกับติดตามเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด

5.การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม กม.ว่าด้วยการสาธารณสุข

6.จัดประชุมคณะทำงานและประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนงาน/มาตรการการพัฒนาฯ

7.จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือ แนวทางการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย แนวทางการยกร่างฯ

8.การติดตามและประเมินผลการนำเทคโนโลยีของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขไปใช้ของภาคี

9.วิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานของ คสจ.และคกท.

10พัฒนาระบบกลไกและรับรองหน่วยจัดการอบรมหลักสูตรอบรมของกรมอนามัย

11.พัฒนาหลักสูตรตามกฎหมายสาธารณสุข สำหรับอปท. สสจ. สสอ. และจนท.ส่วนกลาง ศอ.

12.การพัฒนาศักยภาพ อปท.ในการเรียนรู้กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมอนามัย

13.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนากระบวนการดำเนินงานของ คสจ./คกท

14.ประชุมคณะกรรมการพิจารณอุทธรณ์

15.การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

16.การประชุมคทง.เปรียบเทียบคดีตามพรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกฯ

17.แนวทางการดำเนินงานอุทธรณ์ (ตัวอย่างอุทธรณ์ คดีปกครอง การแสวงหาข้อเท็จจริงของศอ.

18.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกม.ในการรวบรวมข้อเท็จจริงฯ

19.จัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข

20.ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสธ.

 21.การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนปฏิรูปกรมอนามัยฯ

 22.การประชุมปรึกษาหารือกม.ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยและกม.อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 23.การพัฒนาศักยภาพฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ/อนุกรรมการตามกม.ในส่วนกลาง

 24.ประชุมปรึกษาหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการ

 ร่วมกันในการพิจารณาอนุญาตกิจการตามหมวด 7 ฯ

 25.ทบทวนสถานการณ์การดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการรวบรวมข้อมูลฯ

 26.การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพ อปท.ในการเรียนรู้ กม.ของกรมฯ

 27.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนทางพัฒนาศักยภาพ อปท.ในการเรียนรู้ กม.ของกรมฯ

 28.การใช้มาตรการตามกม.ว่าด้วยการ สธ.ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 29.การพัฒนาองค์กร ตามการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA)

 30.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงาน

**แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ได้รับ 1,167,535 บาท**

**มี 1 โครงการ โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย**

 1.การบริหารหน่วยงาน

 2.การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกรมอนามัย เช่น การตรวจราชการ การนิเทศ ฯ

 **รวมงบที่ได้รับ 4,257,301 บาท**

**มติที่ประชุม เห็นชอบต่อการนำเสนอ**

 มะลิลา ตันติยุทธ

17 กพ./17 มีค.63 256363